## SprintSheet
|  |  |  | Week #1 (4 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (4 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #5 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #6 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #8 (8 hrs / week) | [6 empty] | Week #9 (8 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 32 x 7 + 16 x 2) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61
 | time axis 2021-10-05 to 2021-12-04
|  |  | 256 | 253 | 251 | 249 | 247 | 245 | 243 | 240 | 237 | 235 | 232 | 230 | 228 | 226 | 224 | 219 | 214 | 209 | 204 | 200 | 196 | 192 | 187 | 182 | 177 | 172 | 168 | 164 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 136 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 104 | 100 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 25 | 18 | 11 | 5 | 0 |  |  | Ideal BurnDown
|  |  | 256 | 256 | 253 | 250 | 247 | 244 | 243 | 242 | 239 | 235 | 231 | 230 | 229 | 228 | 228 | 228 | 217 | 211 | 204 | 203 | 202 | 195 | 199 | 189 | 178 | 171 | 169 | 164 | 164 | 164 | 154 | 152 | 146 | 143 | 141 | 139 | 139 | 126 | 117 | 116 | 109 | 106 | 101 | 99 | 94 | 87 | 78 | 76 | 74 | 74 | 74 | 62 | 52 | 47 | 41 | 38 | 33 | 30 | 27 | 18 | 16 | 0 |  |  | Remaining hours
Requirement Analysis | Understanding Project requirements and Github Setup | Swetha | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 2; 2021-10-07: 0; 2021-10-08: 0
| Requirements Analysis, Discussion and setup of the weekly scrum | Varun | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 1; 2021-10-07: 1; 2021-10-08: 0
| Requirement Analysis |  | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 1; 2021-10-07: 0
| Requirement Analysis and Google Project Task Sheet | Priyanka | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 1; 2021-10-07: 1; 2021-10-08: 0
Understanding Project requirements and Github Setup | Exploring React and NodeJS and first version Databases Design, setting up Project Journal and Xp values in github | Swetha | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
| Working on the first draft of UI wireframes, setting up sprintsheeet | Priyanka | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 2; 2021-10-07: 2; 2021-10-08: 2; 2021-10-09: 2; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 1; 2021-10-13: 1; 2021-10-14: 0
| Understanding and Creating v 1.0 one of the Front end React, Backend Node JS code and pushing it into Github repository, setting scrum meetings | Varun | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 1; 2021-10-10: 1; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 1; 2021-10-13: 0
| Exploring React.js ,Node.js and come up with high level backend APIs for the project, Setting up Jira | Bharath | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 2; 2021-10-09: 1; 2021-10-10: 1; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
Plan and Strategize overall design | List of REST APIs required | Bharath | 4 | 2021-10-05: 4; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 4; 2021-10-08: 4; 2021-10-09: 4; 2021-10-10: 4; 2021-10-11: 4; 2021-10-12: 4; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 0
| Create an Entity Relationship Diagram for the database to be used | Swetha | 4 | 2021-10-05: 4; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 4; 2021-10-08: 4; 2021-10-09: 4; 2021-10-10: 4; 2021-10-11: 4; 2021-10-12: 4; 2021-10-13: 4; 2021-10-14: 4; 2021-10-15: 4; 2021-10-16: 4; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-22: 0
| UI Wireframes | Priyanka | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 1; 2021-10-24: 0
| Architecture Diagram | Varun | 4 | 2021-10-05: 4; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 4; 2021-10-08: 4; 2021-10-09: 4; 2021-10-10: 4; 2021-10-11: 4; 2021-10-12: 4; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 0
Intial Project Setup | Frontend React Project setup | Varun | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 0
| Backend Node Project setup | Priyanka | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 0; 2021-10-22: 0
| Amazon RDS setup | Bharath | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 0
| Set up basic GET and POST APIs | Swetha | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0; 2021-10-22: 0; 2021-10-23: 0; 2021-10-24: 0; 2021-10-25: 0
Frontend Module | Login Frontend Component | Bharath | 5 | 2021-10-05: 5; 2021-10-06: 5; 2021-10-07: 5; 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 5; 2021-10-16: 5; 2021-10-17: 5; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 5; 2021-10-20: 5; 2021-10-21: 5; 2021-10-22: 5; 2021-10-23: 5; 2021-10-24: 5; 2021-10-26: 5; 2021-10-27: 4; 2021-10-28: 2; 2021-10-29: 0
| SignUp Frontend Component | Bharath | 5 | 2021-10-05: 5; 2021-10-06: 5; 2021-10-07: 5; 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 5; 2021-10-16: 5; 2021-10-17: 5; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 5; 2021-10-20: 5; 2021-10-21: 5; 2021-10-22: 5; 2021-10-23: 5; 2021-10-24: 5; 2021-10-25: 5; 2021-10-26: 5; 2021-10-27: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 0; 2021-11-04: 0; 2021-11-05: 0; 2021-11-06: 0; 2021-11-07: 0
| Search Flights Frontend Component | Swetha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
| Display List of Searched Flights Frontend Component | Swetha | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flight Booking Component | Priyanka | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-22: 3; 2021-10-23: 3; 2021-10-24: 3; 2021-10-25: 3; 2021-10-26: 3; 2021-10-27: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 0
| Display Booked Flights Frontend Component | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
| Seat Map Component | Priyanka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
| Traveller Information Form Component | Priyanka | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-22: 3; 2021-10-23: 3; 2021-10-24: 3; 2021-10-25: 3; 2021-10-26: 3; 2021-10-27: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 2; 2021-11-05: 0
| Ticket Display Component | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
| Navbar and User | Priyanka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
| Payments Page Frontend Component | Priyanka | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-22: 3; 2021-10-23: 3; 2021-10-24: 3; 2021-10-25: 3; 2021-10-26: 3; 2021-10-27: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 2; 2021-11-05: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-07: 1; 2021-11-08: 0
| List of Reservations & Cancel Reservations Frontend Component | Bharath | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Add Flight Frontend Component | Varun | 9 | 2021-10-05: 9; 2021-10-06: 9; 2021-10-07: 9; 2021-10-08: 9; 2021-10-09: 9; 2021-10-10: 9; 2021-10-11: 9; 2021-10-12: 9; 2021-10-13: 9; 2021-10-14: 9; 2021-10-15: 9; 2021-10-16: 9; 2021-10-17: 9; 2021-10-18: 9; 2021-10-19: 9; 2021-10-20: 9; 2021-10-21: 9; 2021-10-22: 9; 2021-10-23: 9; 2021-10-24: 9; 2021-10-25: 9; 2021-10-26: 9; 2021-10-27: 7; 2021-10-28: 4; 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 4; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 0
| Cancel Flight Frontend Component | Varun | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Update Flight Frontend Component | Varun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
| Cascading Style Sheets | All | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0
| Profile Page Frontend Component | Swetha | 7 | 2021-10-05: 7; 2021-10-06: 7; 2021-10-07: 7; 2021-10-08: 7; 2021-10-09: 7; 2021-10-10: 7; 2021-10-11: 7; 2021-10-12: 7; 2021-10-13: 7; 2021-10-14: 7; 2021-10-15: 7; 2021-10-16: 7; 2021-10-17: 7; 2021-10-18: 7; 2021-10-19: 7; 2021-10-20: 7; 2021-10-21: 7; 2021-10-22: 7; 2021-10-23: 7; 2021-10-24: 7; 2021-10-25: 7; 2021-10-26: 7; 2021-10-27: 7; 2021-10-28: 7; 2021-10-29: 7; 2021-10-30: 7; 2021-10-31: 7; 2021-11-01: 7; 2021-11-02: 7; 2021-11-03: 5; 2021-11-04: 5; 2021-11-05: 2; 2021-11-06: 0; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0
| Navbar login & Signup | Varun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
Database Models | Database Model Creation | Swetha | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 2; 2021-10-07: 2; 2021-10-08: 2; 2021-10-09: 2; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 2; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 2; 2021-10-25: 0
| Database Tables Creation | Bharath | 3 | 2021-10-05: 3; 2021-10-06: 3; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0; 2021-10-22: 0; 2021-10-23: 0; 2021-10-24: 0; 2021-10-25: 0
| Database Views Creation | Swetha | 2 | 2021-10-05: 2; 2021-10-06: 2; 2021-10-07: 2; 2021-10-08: 2; 2021-10-09: 2; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 2; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 2; 2021-10-23: 2; 2021-10-24: 2; 2021-10-25: 2; 2021-10-26: 2; 2021-10-27: 0; 2021-10-28: 0; 2021-10-29: 0; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
Backend Module | Employee-AddFlight REST APIs | Varun | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Employee-UpdateFlight REST APIs | Varun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
| Employee-CancelFlight REST APIs | Varun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
| User & Employee-Profile Page APIs | Swetha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Search Flights APIs | Swetha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Display Search Flights APIs | Swetha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Fetch and Insert Traveller Information APIs | Priyanka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Fetch Seat Map API | Priyanka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Booking Flights APIs | Priyanka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Reservation List APIs | Bharath | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User & Employee-Cancel Reservation APIs | Bharath | 7 | 2021-10-05: 7; 2021-10-06: 7; 2021-10-07: 7; 2021-10-08: 7; 2021-10-09: 7; 2021-10-10: 7; 2021-10-11: 7; 2021-10-12: 7; 2021-10-13: 7; 2021-10-14: 7; 2021-10-15: 7; 2021-10-16: 7; 2021-10-17: 7; 2021-10-18: 7; 2021-10-19: 7; 2021-10-20: 7; 2021-10-21: 7; 2021-10-22: 7; 2021-10-23: 7; 2021-10-24: 7; 2021-10-25: 7; 2021-10-26: 7; 2021-10-27: 5; 2021-10-28: 2; 2021-10-29: 0; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 0
| User & Employee-Signup and Login APIs | Bharath | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integration and Deployment | Integrating Components | All | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deploy Working Application to EC2 | Bharath | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Set Up Load Balancing | Swetha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Set Up Auto Scaled EC2 Cluster | Varun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
| Verifying Deployed Application | Swetha, Bharath, Varun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Documentation | Deployment Diagram | Varun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| XP Core Values Documentation in Readme.md | Swetha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Burndown Sheet | Swetha, Varun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Documentation | Swetha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 and Sprint 2 are short sprints with 4 hours each and remaining Sprints are 8 hours for each team memeber in a week.

## Burndown Chart
#NAME?